## Página1
ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | DATA INÍCIO | DATA FIM | ATIVIDADE ANTECESSORA | RESPONSÁVEL
AT1 | Criar modelo de entidade relacionamento para o banco de dados | 2019-03-29 | 2019-04-04 | Não tem
AT2 | Correções no diagrama ER e elaboração do MER (Modelo-entidade-relacionamento) | 2019-04-05 | 2019-04-12 | AT1
AT3 | Criar banco de dados e preparar scripts SQL de instalação | 2019-04-15 | 2019-04-17 | AT2
AT4 | Elaborar proposta de tela para cadastro de turmas, utilizando prototipação ou provas de conceito em HTML | 2019-04-18 | 2019-04-19
AT5 | Elaborar proposta de tela de listagem, atualização e modo de exclusão de turmas cadastradas | 2019-04-22 | 2019-05-23 | AT4
AT6 | Elaborar proposta de tela para cadastro de alunos, utilizando ferramentas de prototipação ou provas de conceito em HTML | 2019-04-24 | 2019-04-25
AT7 | Elaborar proposta de tela para listagem, edição e exclusão de alunos | 2019-04-26 | 2019-04-26 | AT6
AT8 | Elaborar proposta de tela para lançamento de frequencia de alunos por turma | 2019-04-29 | 2019-04-30 | AT6
AT9 | Elaborar proposta de tela para listagem, edição e frequência de alunos dada uma determinada turma | 2019-05-01 | 2019-05-01 | AT8
AT10 | Implementar telas de cadastro, edição, listagem e exclusão de turmas | 2019-05-02 | 2019-05-03 | AT4, AT5
AT11 | Implementar telas de cadastro, edição, listagem e exclusão de alunos | 2019-05-05 | 2019-05-07 | AT6, AT7
AT12 | Implementar telas relacionadas ao registro da frequência dos alunos de uma determinada turma. Criar, atualizar e listar. | 2019-05-08 | 2019-05-10 | AT8, AT9
AT13 | Implementar persistência de cadastro, alteração, listagem e exclusão para turmas | 2019-05-13 | 2019-05-17
AT14 | Implementar persistência de cadastro, alteração, listagem e exclusão para alunos | 2019-05-13 | 2019-05-17
AT15 | Implementar persistência do lançamento da frequencia que está relacionada a um aluno pertencente a uma determinada turma | 2019-05-20 | 2019-05-22
AT16 | Testes funcionais turma (CRUD) | 2019-05-23 | 2019-05-24 | AT10
AT17 | Testes funcionais alunos (CRUD) | 2019-05-23 | 2019-05-24 | AT11
AT18 | Testes funcionais no lançamento de frenquência | 2019-05-23 | 2019-05-24 | AT12
AT19 | Criar e implementar cenários de testes automatizados, utilizar selenium (Programação) ou selenium IDE (Ferramenta) | 2019-05-27 | 2019-05-28 | AT10, AT11, AT12
AT20 | Correções de bugs, débitos técnicos e melhoria de código | 2019-05-27 | 2019-05-31 | AT10 até AT15
AT21 | Execução dos testes automatizados e testes funcionais a nível de usuário | 2019-05-31 | Até o fim da entrega | AT19